## ورقة1
برنامج تقدم سير العمل للعطاءات والمناقصات قيد التنفيذ وحتى تاريخ 2012/3/8
عطاءات الاشغال
رقم العطاء | المشروع | المقاول | مدة التنفيذ | تاريخ امر المباشره | تاريخ الانتهاء المتوقع | القيمه المقدره | قيمة المشروع | الانفاق حتى تاريخه | نسبة الانجاز | الاوامر التغييريه | قيمة الاوامر | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | الطرح +التغيري | المتبقي من العطاء
م. خ 20 /2010 | انشاء جدران استنادية - وادي موسى | شركة منصور عيسى العقايلة | 90 يوماً |  |  |  | 90000 | 110430 | 98.16% | 25% | 22500 | [8 empty] | 112500 | 0 | *
م خ 6/2010 | طريق المؤسسه- وسط البلد | شركة محمد النوافله وشركاه | 150 يوم | 2010-11-04 | 2010-11-09 | 243000 | 164854.5 | 199231 | 96.71% | 25% | 41153 | 27800 | 36850 | 26500 | 23854 |  | 47650 | 39000 | 4354 | 206007.5 | 0
م خ 29/2010 | شارع الملك عبدالله/دلاغة | محمد يوسف الشباطات | 180يوم | 13/2/2011 |  | 500000 | 610166 | 393000 | 54.81% | 17.5% | 106818 | [8 empty] | 716984 | 323984 | *
م خ 15/2010 | ارصفه وكندرين/وادي موسى والعمارين | شركة زيد هلالات وشركاه | 5 اشهر | 2010-10-10 | 2011-10-03 | 350000 | 239999.999 | 240100 | 80.03% | 25% | 60000 | 11: 26600; 12: 213999.999 | 299999.999 | 59899.999 | *
م خ 12/2010 | اعادة انشاء طريق السراب | شركة صبري خشان وشركاه | 150 يوم | 2010-08-08 | 2011-08-01 | 250000 | 286968.5 | 334200 | 93.22% | 25% | 71550 | 10: 45000; 11: 36968.5; 12: 205000 | 358518.5 | 24318.5 | *
م خ 28/2010 | تصريف مياه الامطار | سمير خشان وشركاه | 150 يوم |  |  | 250000 | 186356 | 182500 | 85.16% | 15% | 27953 | [8 empty] | 214309 | 31809 | *
م خ 21/2010 | اعادة انشاء طريق البرادايس | شركة طويلان للمقاولات | 150 يوم |  |  | 300000 | 388864 | 222700 | 55.92% | 11% | 44400 | 12: 388864 | 398264 | 175564 | *
تلزيم | استكمال اعمال ربط الشارع البديل/وسط البلد | شركة محمد النوافله وشركاه |  |  |  |  | 97015 | 91178 | 93.98% | [10 empty] | 97015 | 0 | *
م. خ 1/ 2011 | جدران استنادية /وادي موسى | محمد خليل القيسي |  |  |  | 350000 | 287974.5 | 74000 | 25.7% | [10 empty] | 287974.5 | 213974.5 | *
م. خ 19 /2010 | خلطات اسفلتية | شركة المزار |  |  |  |  | 213000 | 212698 | 99.86% | [10 empty] | 213000 | 0 | *
م . خ 4 /2010 | بوابات الدخول الالكترونية وإصدار التذاكر | مركز العامه لتطوير البرمجيات | 90يوم | 2010-06-04 | 3 مراحل | 70000 | 272587.2 | 240112 | 78.7% | 3.6+4.419% | 32511 | 5: 136293.6; 7: 81776; 11: 54517; 12: 21835 | 305098.2 | 64986.2 | *
م خ 8/2010 | تثبيت الصخور في المحميه | المنشار الماسي للمقاولات | 100يوم |  |  | 200000 | 72078 | 36039 | 50% |  | 0 | 10: 10000; 11: 30000; 12: 32078 | 72078 | 36039 | *
م خ 22/2010 | انشاء حمامات في المحميه | مؤسسة الاعمال العربيه | 120 يوم | 15/10/2010 | 15/2/2011 | 500000 | 339585 | 390342 | 91.97% | 25% | 84845 | 11: 100000; 12: 239585 | 424430 | 0 | *
م خ 16/2010 | حمامات ساحة مركز الزوار | شركة تحرير للمقاولات | 45 يوم | 2010-12-08 | 28/9/2010 | 150000 | 100201.67 | 88000 | 87.82% |  | 0 | 9: 19000; 10: 22000; 11: 26000; 12: 33201 | 100201.67 | 12201.67 | *
م خ 18/2010 | تصميم الطريق الخلفي ودراسة الاثر البيئي | المستشار للهندسه | 70 يوم | 19/9/2010 | 2010-05-11 | 50000 | 59500 | 29750 | 50% |  | 0 | 10: 20000; 11: 11900; 12: 27600 | 59500 | 29750 | *
م. خ 23/ 2010 | تحسين مركز الزوار | شركة قحطان حدادين وشركاه | 8 اشهر |  |  | 2500000 | 1781589.77 | 1064400 | 55.4% | 7.3% | 139810 | [8 empty] | 1921399.77 | 856999.77 | *
م خ 17/2010 | نظافة البترا الاثريه | مؤسسه عبد الله المعابره | 365 يوم | 2010-01-08 | 31/7/2011 | 150000 | 187440 | 254150 | 100% | 10% | 66710 | 9: 15620; 10: 15620; 11: 15620; 12: 15620 | 254150 | 0
م خ 9/2010 | المخطط الشمولي | ATC Consultant | 252 يوم | 21/7/2010 | 2011-01-04 | 1260000 | 362750 | 303080 | 83.55% |  | 0 | 8: 72550; 10: 108825; 11: 108825; 12: 72550 | 362750 | 59670
م. خ 4 / 2011 | مشروع توسعة شارع المدينة الحرفية | محمد يوسف الشباطات | 0 |  |  | 100000 | 99998 | 98277.524 | 98.28% | [10 empty] | 99998 | 0 | *
م. خ 3 / 2011 | جدران الاستنادية / الطيبة والراجف | عمر مرعي كريشان | 90 |  |  | 200000 | 127650 | 125500 | 91.88% | 7% | [9 empty] | 136585 | 11085 | *
تلزيم | جدران استناديه/وادي موسى | شركة منصور العقايله | 30يوم | 23/2/2011 | 23/3/2011 | 25000 | 25000 | 20150 | 80.6% | [10 empty] | 25000 | 0 | *
م خ 9/2011 | مشروع نظافة البترا 2012 | مؤسسة عبد الله المعابره | 365 يوم | 2011-11-01 | 2012-10-30 | 200000 | 205920 |  | 0% | [10 empty] | 205920 | 205920 | *
م خ 10/2011 | فتح شوارع ام صيحون والنوافله | شركه محمد يوسف الشباطات | 150 يوم |  |  | 475000 | 494813.2 |  | 0% | [10 empty] | 494813.2 | 494813.2 | *
م خ 35/2010 | جدران استناديه | شركة محمد خليل القيسي | 120 يوم | 2011-02-03 | 31/6/2011 | 100000 | 94980.8 | 65600 | 69.07% | [10 empty] | 94980.8 | 29380.8 | *
م خ 6/2011 | تحسين شارع المدرسه الثانويه | شركة زيد هلالات وشركاه | 150 |  |  | 300000 | 362000 | 55500 | 14.55% | 5.4% | 19471 | [8 empty] | 381471 | 325971 | *
تلزيم | مشروع بركة السراب | شركة صبري خشان وشركاه | 30 يوم |  |  | 10500 | 10500 | 10500 | 100% | [10 empty] | 10500 | 0 | *
تلزيم | جدار النوافله - دبش وباطون | شركة سميري خشان وشركاه | 30 يوم |  |  | 40500 | 40500 | 40000 | 92.09% | 7.52% | [9 empty] | 43435 | 3435 | *
م خ 8/2011 | اعداد تصاميم مركز الزوار | شركة بيطار | 120يوم |  |  | 100000 | 66120 | 0 | #DIV/0! | [11 empty] | 0
تلزيم | صيانة خط مياه الشارع المنهار | شركة موسى الشلبي | 3ايام |  |  | 3200 | 3200
م خ 2/2011 | مشروع شارع القراره | شركه محمد يوسف الشباطات | 180يوم |  |  | 600000 | 677100 | 83000 | 11.37% | 7.8% | 52950 | [8 empty] | 730050 | 647050 | *
تلزيم | الاشراف على مركز زوار البتراء | مكتب ميسم | 8 اشهر |  |  | 28000 | 28000 | 16800
م خ 33/2010 | انشاء خزان ماء الببئة | شركة الشواهد الاردنية |  |  |  |  | 43510 | 38600 | 88.72% | [10 empty] | 43510 | 4910 | *
تلزيم | ترجمة مخرجات المخطط الشمولي | جامعة الحسين بن طلال | 30يوم |  |  | 5500 | 5500
م خ 11/2011 | تسوية ارض الطاقه البديله | شركة منصور عيسى العقايلة | 90يوم |  |  | 85000 | 82400 |  |  | 22% | 20200 | [8 empty] | 102600 | 102600
م خ 14/2011 | صيانة حدائق | اعادة طرح | 30يوم |  |  | 11000
م خ 12/2011 | مشروع جسر النوافله | مؤسسة عبد الرحيم العمري | 120يوم |  |  | 250000 | 234210 | [12 empty] | 234210 | 234210
تلزيم | خلطه اسفلتيه لشارع بيت زمان | شركة المزار للمقاولات | 30يوم |  |  | 21600 | 21600 |  | 100% | [10 empty] | 21600 | 21600
م خ 15/2011 | تصاميم بوابة البترا وقلاع اطوال | اعادة طرح | 90يوم |  |  | 100000
تلزيم | تكسير حجاره وازالة طمم | صالح ضيف الله الرواضيه | 20ساعه |  |  | 800 | 800 |  | 100%
لوازم 3/2012 | اتمتة امانة سر المجالس | اعادة طرح | 30يوم |  |  | 10000
لوازم 2/2012 | توريد ورق اصدار التذاكر | اعادة طرح |  |  |  | 100000
لوازم 1/2012 | اصدار شهادات الزوار | لجنه فنيه | 60يوم |  |  | 200000
تلزيم | معالجة المياه والصرف الصحي في شارع النوافله | موسى الشلبي وشركاه |  |  |  | 18000 | 18000
م خ 13/2011 | فتوحات شوارع الطيبه ودلاغه | شركة عامر الشباطات | 150يوم |  |  | 670000 | 417530 | [12 empty] | 417530 | 417530
م خ 1/2012 | حواجز حمايه ( نيوجرسي ) | شركة ابراج الجنوب للمقاولات | 90يوم |  |  | 75000 | 59500 | [13 empty] | 59500
م خ 7/2011 | اعادة تحسين شارع النوافله | شركة محمد النوافله وشركاه | 75 |  |  | 300000 | 222207 | 50800 | 22.21% | 3% | 6500 | [8 empty] | 228707 | 177907 | *
[6 empty] | 11152100 | 9081969.139 | 5070637.524 |  |  | 797371 | 1700 | 2610 | 382083 | 759312 | 601329 | 790677 | 747641.5 | 1794771.349 | 9675090.139 | 4625108.639
0
اللوازم
رقم العطاء | المشروع | المقاول | مدة التنفيذ | تاريخ امر المباشره | تاريخ الانتهاء المتوقع | القيمه المقدره | قيمة المشروع | الانفاق حتى تاريخه | نسبة الانجاز | الاوامر التغييريه | قيمة الاوامر | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | الطرح+التغييري | المتبقي من العطاء
لوازم 4/2010 | شراء وتوريد ضاغطة نفايات | شركة غالب البشارات وشركاه | 120 يوم | 2010-01-04 | 2010-01-07 | 250000 | 298000 | 298000 | 100% |  |  | 12: 298000 | 298000 | 0 | *
لوازم 4/2011 | انشاء موقع الكتروني | الصدى للتكنولوجيا | 30يوم |  |  | 10000 | 10027.04 |  | 0% | [10 empty] | 10027.04 | 10027.04 | *
لوازم 11/2011 | توريد وشراء دهان واجهات | شركة سايبس للدهانات | 90 يوم |  |  | 50000 | 61000 | [13 empty] | 0 | *
لوازم 12/2011 | توريد وشراء حاويات معدنيه | مؤسسة الماجد للصناعه | 90يوم |  |  | 50000 | 52350 | [13 empty] | 0
لوازم 15/2011 | شراء وتوريد كانسات شوارع | لجنه فنيه | 30يوم |  |  | 100000
لوازم 13/2011 | اجهزة حاسوب وطابعة بلوتر | النبطي للحاسبات | 30يوم |  |  | 10000 | 16420 | [13 empty] | 16420
لوازم 16/2011 | حوسبة نظام رخص المهن | شركة الصدى للتكنولوجيا | 30يوم |  |  | 7000 | 13500
لوازم 1/2011 | شراء حاويات | الغاء | [6 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | 0 | 0
لوازم 10/2011 | انشاء مختبر الحاسوب | ميديا سنتر |  |  |  | 10000 | 9031 |  | 0% | [10 empty] | 9031 | 9031 | *
لوازم 7/2010 | شراء وتوريد حاويات بلاستيكيه | مؤسسة الماجد للصناعه | 30يوم | 0 | 0 | 25000 | 30100 | 37754 | 100% | 24.7% | 7654 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 30100 | 7654 | 37754 | 0 | *
لوازم 9/2011 | شراء وتوريد سيارة اسعاف | المتكامله للتجهيزات | 5 اشهر |  |  | 70000 | 53000 |  | 0% | [10 empty] | 53000 | 53000 | *
لجنة مشتريات | شراء وتوريد اجهزة حاسوب | النبطي للحاسبات | 30 |  |  | 11000 | 20085 |  | 0% | [10 empty] | 20085 | 20085 | *
لوازم 6/2011 | شراء وتوريد مبيدات حشريه | طرح 3 شركات | 30 يوم |  |  | 15000 | 6508 | 6508 | [11 empty] | 6508 | 0
اللوازم | شراء وتوريد ورق اصدار التذاكر | مركز العامه لتطوير البرمجيات | 3 مراحل | 27/6/2010 | 27/12/2010 | 50000 | 56376 | 56376 | 100% |  | 0 | 7: 28188; 8: 14094; 9: 14094 | 56376 | 0
لوازم 7 /2011 | مشروع شراء وتوريد تنك مياه | الغاء |  |  |  | 50000 |  |  | #DIV/0! | [10 empty] | 0 | 0
لوازم 9/2010 | توريد حاويات معدنية | شركة الماجد |  |  |  |  | 33000 | 33000 | 100% | [10 empty] | 33000 | 0
[6 empty] | 600000 | 659397.04 | 431638 |  |  | 7654 | 0 | 0 | 28188 |  |  | 255000 | 67710 | 298000 | 523781.04 | 108563.04
استدراج العروض
رقم العطاء | المشروع | المقاول | مدة التنفيذ | تاريخ امر المباشره | تاريخ الانتهاء المتوقع | القيمه المقدره | قيمة المشروع | الانفاق حتى تاريخه | نسبة الانجاز | الاوامر التغييريه | قيمة الاوامر | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | الطرح +التغييري | المتبقي من العطاء
استدراج عروض | صيانة وتنظيف بئر العرايس | شركة البدور وشركاه | 30 يوم | 14/12/2010 | 14/1/2011 | 5000 | 3205 | 3205 | 100% | [10 empty] | 3205 | 0
استدراج عروض | انشاء نافوره | مؤسسة البرق | 30 |  |  | 7000 | 5220 | 5220 | 100% | [10 empty] | 5220 | 0 | *
استدراج عروض | تجديد عقد صيانة السيرفر | العامه للحاسبات والالكترونيات | 365 | 2011-07-13 | 2012-07-13 | 5000 | 4640 | 1160 | [11 empty] | 4640 | 3480
استدراج عروض | الاشراف على عطاء حمامات البتراء | سبيل الهندسه | 120 يوم | 27/10/2010 | 27/2/2011 | 10000 | 10560 | 13200 | 83.39% | 50% | 5270 | 11: 5280; 12: 5280 | 15830 | 2630 | *
استدراج عروض | تدريب موظفي النظم على الخوادم | العامه للحاسبات والالكترونيات | 12يوم |  |  | 5000 | 2780
استدراج عروض | نقل خط المياه في شارع النوافله | شركة موسى الشلبي | 11يوم |  |  | 9800 | 9800
استدراج عروض | استئجار ارض السوق الشعبي | الغاء | 365يوم |  |  | 5000
استدراج عروض | مسابقه تصميم شعار | شركة عبد الهادي واخرون | 14يوم |  |  | 3250 | 3250
س . ع 8/2011 | ميدان عيد العلايا | مؤسسه احمد الغنيمات |  |  |  | 7000 | 3638 |  | 0% | [10 empty] | 3638 | 3638
س . ع 7/2011 | حفره امتصاصيه وجدران دبش | الغاء |  |  |  | 5000 |  |  | #DIV/0! | [11 empty] | 0
استدراج عروض | استئجار جك همر | محمد وحيد الطرابلسي | 11يوم |  |  | 5000 | 7250 | 4000 | #DIV/0! | [11 empty] | 3250
س . ع 6/2011 | نظام شؤون الموظفين المحوسب | مركز العامه لتطوير البرمجيات | 30يوم |  |  | 10000 | 14500 | 7250 | 50% | [10 empty] | 14500 | 7250
استدراج عروض | شراء وتوريد لوازم حداده | مؤسسة البرق | 30يوم | 2011-02-03 | 2011-02-04 | 15000 | 18667.3 | 18667.3 | 100% | [10 empty] | 18667.3 | 0
[6 empty] | 92050 | 83510.3 | 52702.3 |  |  | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 | 5280 | 65700.3 | 20248
| اجمالي العطاءات واللوازم والعروض |  |  |  |  | 11844150 | 9824876.479 | 5554977.824 |  |  | 810295 | [8 empty] | 10264571.479 | 4753919.679
| ر.ق.العطاءات |  |  |  | المدقق المالي | [14 empty] | المدير المالي
.

## ورقة2
المشروع | المبلغ المتبقي | الماده التي يصرف عليها | المرصود على الماده لتاريخ 7/9/2011 | الاجمالي المراد صرفه
انشاء جدران استنادية - وادي موسى | 14300 | 508/66 | 586000 | 731005.3
شارع الملك عبدالله/دلاغة | 386166 | 508/1 | 11213000 | 625648.5
ارصفه وكندرين/وادي موسى والعمارين | 71199.999 | 508/26 | 754000 | 100055.999
اعادة انشاء طريق السراب | 24318.5 | 508/1 | 11213000
تصريف مياه الامطار | 28856 | 508/26 | 754000
اعادة انشاء طريق البرادايس | 208564 | 508/1 | 11213000
جدران استنادية /وادي موسى | 287974.5 | 508/66 | 586000
بوابات الدخول الالكترونية وإصدار التذاكر | 64986.2 | 505/1 | 241000 | 82263.2
تثبيت الصخور في المحميه | 72078
انشاء حمامات في المحميه | 54037 | 508/157 | 750000
حمامات ساحة مركز الزوار | 12201.67 | 508/15 | 75000
تصميم الطريق الخلفي ودراسة الاثر البيئي | 29750 | 504/15 | 615000 | 89420
تحسين مركز الزوار | 817189.77 | 508/15/5
نظافة البترا الاثريه | 30840 | 211
المخطط الشمولي | 59670 | 504/15 | 615000
جدران الاستنادية / الطيبة والراجف | 23350 | 508/66 | 586000
جدران استناديه/وادي موسى | 6600 | 508/1 | 11213000
مشروع نظافة البترا 2012 | 0 | قيد الطرح
فتح شوارع ام صيحون والنوافله | 0 | قيد الطرح
جدران استناديه | 43380.8 | 508/66 | 586000
تحسين شارع المدرسه الثانويه | 362000 | 508/66 | 586000
اعداد تصاميم مركز الزوار | 0 | قيد الطرح
مشروع شارع القراره | 0 | قيد الطرح
انشاء خزان ماء الببئة | 4910
اعادة تحسين شارع النوافله | 222207 | 510/1
شراء وتوريد ضاغطة نفايات | 170000 | 506/1
انشاء موقع الكتروني | 10027 | 505/1 | 241000
انشاء نافوره | 4500
الاشراف على عطاء حمامات البتراء | 5140 | 512/9
نظام شؤون الموظفين المحوسب | 7250 | 505/1 | 241000
المجموع | 3021496.439